## Plan1
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Itens | Descrição dos Serviços | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | % por Etapa
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Serviços Preliminares
1.1 | ETAPA 1 – IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 8% | bar: 1
2 | Remoção e Acondicionamento do lodo
2.1 | ETAPA 2 – PREPARO DO LEITO DE SECAGEM E DISPOSIÇÃO DOS BAGS | 2: 15% | 15%
2.2 | ETAPA 3 – REMOÇÃO DO LODO | 3: 15%; 4: 15% | 30%
2.3 | ETAPA 4 – SECAGEM DO LODO | [8 empty] | 20% | bar: 3 to 7
3 | Transporte e Descarte do Lodo
3.1 | ETAPA 5 – CARREGAMENTO E TRANSPORTE DO LODO SECO (Destinação final ambientalmente adequada) | 7: 22% | 22%
4 | Serviços finais ecomplementares
4.1 | ETAPA 6 – DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | [8 empty] | 5% | bar: 8
| Total por mês | 8% | 15% | 19% | 19% | 4% | 4% | 26% | 5% | 100%
| Total Acumulado | 8% | 23% | 42% | 61% | 65% | 69% | 95% | 100%
* Estão Inclusos no escopo emissão de documentos ambientais (CADRI, MTRS, relatórios, ART etc.) e acompanhamento técnico pela contratada e atendimento às exigências dos órgãos fiscalizadores.
Meio Ambiente
Secretaria de Administração e Governo

## Planilha1
1 | 9400
2 | 69600
3 | 15600
4 | 18300
5 | 36356
6 | 4798.8
7 | 97260
8 | 515618
9 | 28033.6
10 | 117620.98
11 | 91609.8
12 | 11300
1015497.18

## Planilha2
Etapa | Descrição | % do Valor | Valor (R$)
Etapa 1 | Mobilização e implementação de canteiro | 8% | 97746.4
Etapa 2 | Preparo do leito de secagem e disposição dos bags | 15% | 183274.5
Etapa 3 | Remoção do lodo | 30% | 366549
Etapa 4 | Secagem do lodo | 20% | 244366
Etapa 5 | Carregamento, transporte e destinação do lodo seco | 22% | 268802.6
Etapa 6 | Desmobilização de canteiro | 5% | 61091.5
Total |  | 100% | 1221830